Приложение № 1

к постановлению Администрации

поселка

от «28» октября 2013 года № 80

Порядок

разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных

программ муниципального образования поселок Ханымей

- Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования поселок Ханымей (далее – Порядок) регламентирует основные принципы и инструменты разработки, внедрения, контроля результатов муниципальных программ муниципального образования поселок Ханымей (далее – «муниципальная программа»).

1.2. Муниципальная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка Ханымей.

1.3. Основные параметры муниципальной программы – цель, задачи, показатели эффективности реализации.

1.4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- выбора целью программ проблем и вопросов, имеющих наибольшую актуальность для жителей поселка Ханымей;

- прямой зависимости между приоритетностью программы и общественной значимостью её предполагаемых результатов;

- соответствия долгосрочным стратегическим целям, закреплённым в соответствующих нормативных документах, правовых актах Администрации муниципального образования поселок Ханымей;

- стремления к максимальной эффективности расходования бюджетных средств, понимаемой как степень достижения цели программы;

- установления конкретных измеримых результатов их реализации;

- наличия у исполнителей муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

- проведения на регулярной основе мониторинга результативности, эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их оперативной корректировки или досрочного прекращения.

1.5. Муниципальная программа включает в себя программно-целевые инструменты – бюджетные целевые программы и отдельные мероприятия муниципальной программы в установленной сфере деятельности, не включенные в бюджетные целевые программы (далее – «подпрограммы»).

В рамках подпрограмм осуществляются расходы, предусмотренные на:

- поддержку отраслей производственной сферы поселка Ханымей;

- содержание структурных подразделений Администрации поселка Ханымей;

- содержание муниципальных казенных учреждений;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания.

1.6 Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Если в сфере реализации муниципальной программы районные долгосрочные целевые программы и целевые программы ведомств не реализуются, то муниципальная программа содержит только подпрограммы.

1.7. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трёх до пяти лет. Конкретный срок программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки.

1.8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется специалистами Администрации муниципального образования поселок Ханымей (далее – «ответственный исполнитель»).

Ответственный исполнитель – специалист Администрации муниципального образования,  реализующий следующие функции:

- обеспечение координации деятельности в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- организация процесса согласования и внесения в установленном порядке на рассмотрение Администрации поселка проекта муниципальной программы;

- ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы;

- разработка проекта нормативного правового акта Администрации поселка о внесении изменений в муниципальную программу;

- разработка мер и координация деятельности по привлечению средств из окружного, районного бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа для реализации мероприятий муниципальной программы;

- осуществление ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы.

1.9. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей.

- Основания и этапы разработки муниципальных программ

2.1.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей.

Специалисты Администрации муниципального образования поселок Ханымей в срок до 1 апреля направляют в главному специалисту по вопросам экономики предложения по перечню муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.

Проект перечня муниципальных программ формируется главным специалистом по вопросам экономики Администрации муниципального образования поселок Ханымей и направляется на согласование в Главе Администрации муниципального образования поселок Ханымей (далее – «Главе поселка»), после чего выносится на утверждение Администрации поселка.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальных программ;

- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных программ.

2.3. Разработка и согласование проекта муниципальной программы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями и в сроки, установленные графиком разработки и реализации муниципальных программ.

2.4. Согласованный проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем главному специалисту по вопросам экономики Администрации муниципального образования поселок Ханымей (далее – «главному специалисту по вопросам экономики») в срок до 01 июня.

Совместно с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель представляет следующие материалы:

- проект постановления Администрации поселка об утверждении муниципальной программы;

- материалы, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждой подпрограмме, за исключением районных долгосрочных целевых программ и целевых программ ведомств.

2.5. Согласованный главным специалистом проект муниципальной программы направляется до 01 июля Главе поселка.

2.6. Проект правового акта Администрация поселка, проект муниципальной программы в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, согласованный с главным специалистом по вопросам экономики и Главой поселка, выносятся ответственным исполнителем на утверждение Администрации поселка в срок до 01 ноября.

III.Финансовое обеспечение муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета поселка (далее – «бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования поселок Ханымей и планирование бюджетных ассигнований.

3.3. В муниципальной программе может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений.

IV.Управление реализацией и контроль за ходом выполнения

муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

4.2. Ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой отчет – до 20 января года, следующего за отчетным) предоставляет главному специалисту по вопросам экономики отчет об исполнении мероприятий программы с приложением пояснительной записки, содержащей фактические значения установленных программой целевых показателей, пояснения о причинах их отклонения (в случае наличия) от плановых.

4.3. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет состав и объемы финансирования программных мероприятий. Ответственный исполнитель в течение 1 месяца после принятия решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей о бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготавливает и согласовывает в установленном порядке проект нормативного правового акта Администрации поселка о внесении изменений в муниципальную программу.

4.4. С момента утверждения муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в перечень мероприятий муниципальной программы в следующих случаях:

- во исполнение нормативных правовых актов Администрации поселка;

- в случае включения в муниципальную программу вновь принимаемых долгосрочных целевых программ целевых программ.

4.5. Внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществляется ответственным исполнителем в порядке, предусмотренном для внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации поселка.

4.6. К проекту нормативного правового акта Администрация поселка о внесении изменений в муниципальную программу (далее – «проект изменений») прилагается:

- пояснительная записка с описанием причин, повлекших вносимые изменения.

- сводная таблица изменений объемов финансирования Программы по мероприятиям и целевым показателям эффективности.

Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы могут быть внесены при условии, что они не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

4.7. В случае если изменения, вносимые в перечень мероприятий муниципальной программы, не оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу в течение года не требуется.

4.8. Мониторинг выполнения муниципальной программы осуществляется ежегодно ответственным исполнителем посредством разработки доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год (далее – «доклад»).

4.9. Проект доклада ответственный исполнитель согласовывает с заместителем Главы Администрации поселка и до 01 апреля года, следующего за отчетным, представляет главному специалисту по вопросам экономики.

Доклад содержит:

- отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы, разработанный по форме приложения № 2 к настоящему Порядку;

- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных мероприятий и показателей эффективности;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

4.11. Главный специалист по вопросам экономики до 01 мая года, следующего за отчетным, разрабатывает сводный доклад и предоставляет его в Бюджетную комиссию.

На заседании Бюджетной комиссии по итогам сводного доклада принимается решение о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

В течение 7 дней с момента рассмотрения Бюджетной комиссией решение размещается на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

4.12. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы. Согласованный заместителем Главы Администрации поселка доклад направляется в бюджетную комиссию до 01 мая года, следующего за отчетным.

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации,

оценки эффективности и

корректировки муниципальных

программ муниципального

образования поселок Ханымей

Методические рекомендации

по разработке муниципальных программ

муниципального образования поселок Ханымей

- Общие положения

1.1.Методические рекомендации по разработке муниципальных программ муниципального образования поселок Ханымей (далее – «методические рекомендации») определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ.

1.2. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных программ, устанавливаются соответствующими правовыми актами Администрации района.

- Структура муниципальной программы

2.1.Муниципальная программа должна содержать следующие разделы:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям;

б) раздел I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселка Ханымей»;

в) раздел II «Перечень мероприятий муниципальной программы»;

г) раздел III «Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации»;

д) раздел IV «Методика оценки эффективности муниципальной программы»;

е) раздел V «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

- Требования к содержанию разделов муниципальной программы

3.1.Паспорт муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2020 года, Уставом муниципального образования поселок Ханымей, нормативными актами Администрации поселка и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формировка цели должна быть краткой и ясной, цель должна быть измеримой, достижимой за период реализации муниципальной программы соответствовать сфере реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы указывается по годам реализации муниципальной программы, с выделением, в том числе расходов на реализацию научно-исследовательских работ.

В случае если на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено выделение средств из окружного бюджета (субсидии), необходимо указать объемы бюджетных ассигнований справочно.

3.2. Раздел I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселка Ханымей».

Раздел включает качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих проблем в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по России и среди муниципальных образований ЯНАО (при возможности такого сопоставления).

3.3. Раздел II «Перечень мероприятий муниципальной программы» формируется по форме приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям (с распределением финансовых ресурсов по ответственным исполнителям, бюджетным целевым программам и подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы).

3.4.Раздел III «Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации».

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и качественные характеристики;

максимально учитывать показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Если целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании данных официальной статистики, необходимо сделать ссылку на соответствующую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представляются по форме приложения № 3 к настоящим методическим рекомендациям.

3.5. Раздел IV «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее  реализацию.

3.6. Раздел V «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы».

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы привести характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы.